Приложение № 1

*(к Паспорту воспитательной практики)*

**План-график реализации воспитательной практики**

**«Студия актёрского мастерства «Театр. Творчество. Дети»**

**(Диаграмма Ганта)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Длитель-ность | Временные рамки проекта | | | | | | | | | |
| сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1 | Знакомство со сценарием «Сказка за сказкой», распределение ролей | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление декораций, работа над ролью, над спектаклем | 3 недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление афиши, пригласительных билетов на театрализованный праздник «Сказка за сказкой». | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Театрализованный праздник «Сказка за сказкой». | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Знакомство со сценарием «Новогодние приключения», распределение ролей | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изготовление декораций, работа над ролью, над спектаклем | 3 недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изготовление афиши, пригласительных билетов на театрализованный праздник «Новогодние приключения». | 2 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Театрализованный праздник «Новогодние приключения». | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Знакомство со сценарием «Широкая масленица», распределение ролей | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Изготовление декораций, работа над ролью, над спектаклем | 3 недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Изготовление афиши, пригласительных билетов на театрализованный праздник «Широкая масленица», | 2 недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Театрализованный праздник «Широкая масленица», | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Знакомство со сценарием «Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам…», распределение ролей | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Изготовление декораций, работа над ролью, над спектаклем | 4 недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Выступление перед учащимися младших классов ««Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам…» | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*синим цветом в диаграмме наглядно показано, в какой период будет реализован определенный шаг/этап/задача*